УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Сучковская СОШ»
___________________/Курчавый А.П./

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

В 6 КЛАССЕ

В МКОУ «СУЧКОВСКАЯ СОШ»

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2024 – 2025 УЧЕБНОГО ГОДА

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание педагогов, работающих в 6 классе. Обсуждение результатов КДР6-2021. | Январь 2025 | Заместитель директора по УВР Ачкасова О.Н., учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д. |
| 2 | Регистрация обучающихся 6 класса в РЭШ для организации работы по формированию функциональной грамотности | До 28.01.2025 | Классный руководитель Курчавая О.С. |
| 3 | Организация работы над формированием I группы умений ЧГ. | 17.01.2025 – 15.02.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 4 | Оценочная работа (I группы умений ЧГ) | 10.02.2025 – 15.02.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 5 | Совещание педагогов. Обсуждение оценочных работ (I группы умений ЧГ) | 18.02.2025 | Заместитель директора по УВР Ачкасова О.Н., учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д. |
| 6 | Организация работы над формированием II группы умений ЧГ. | 17.02.2025 – 15.03.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 7 | Оценочная работа (II группы умений ЧГ) | 14.03.2025 – 17.03.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 8 | Совещание педагогов. Обсуждение оценочных работ (II группы умений ЧГ) | 18.03.2025 | Заместитель директора по УВР Ачкасова О.Н., учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д. |
| 9 | Организация работы над формированием III группы умений ЧГ | 28.03.2025 - 25.04.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 10 | Оценочная работа (III группы умений ЧГ) | 25.04.2025 – 28.04.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 11 | Совещание педагогов. Обсуждение оценочных работ (III группы умений ЧГ) | 29.04.2025 | Заместитель директора по УВР Ачкасова О.Н., учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д. |
| 12 | Организовать выполнение домашних заданий на пересказ. Оценивание устного ответа обучающихся. | 17.01.2025 – 16.05.2025 | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 13 | Организовать работу по выполнению домашних заданий на функциональную грамотность в РЭШ: русский язык биология, история | 2 раза в месяц 1 раз в месяц | Учителя Гевель Н.И., Черемных Г.Д., Ачкасова О.Н. |
| 14 | Информирование родителей (законных представителей) в рамках работы с обучающимися 6 класса по формированию функциональной грамотности в РЭШ. | Январь 2025 | Классный руководитель Курчавая О.С. |